## Sheet1
Этап проекта | Дата начала | Длительность | Дата окончания
Создание базы данных | 2020-09-08 | 1 | 2020-09-08
Создание форм | 2020-09-08 | 6 | 2020-09-13
Авторизация | 2020-09-08 | 1 | 2020-09-08
Регистрация | 2020-09-08 | 1 | 2020-09-08
Система тестирования | 2020-09-09 | 5 | 2020-09-13
Результаты теста | 2020-09-13 | 1 | 2020-09-13
Функционал администратора | 2020-09-13 | 4 | 2020-09-16
Тестирование программы | 2020-09-16 | 2 | 2020-09-17
Диаграмма Ганта | 2020-09-17 | 1 | 2020-09-17
Formulas:
Дата окончания = Таблица1[[#This Row],[Дата начала]]+Таблица1[[#This Row],[Длительность]]-1